PROVEDBENI PROGRAM 
OPĆINE MARTIJANEC

Sadržaj

1.	PREDGOVOR	3

2.	UVOD	5

2.1.	Djelokrug	5

2.2.	Vizija	5

2.3.	Misija	6

2.4.	Proračunski korisnici i druge pravne osobe u nadležnosti	6

2.5.	Organizacijska struktura Općine Martijanec	8

3.	OPIS KRATKOROČNIH RAZVOJNIH IZAZOVA I POTENCIJALA U SAMOUPRAVNOM PODRUČJU JLP(R)S	9

4.	DOPRINOS PROVEDBI CILJEVA I PRIORITETA IZ POVEZANIH AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA	11

5.	POPIS MJERA S OPISOM, KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA REZULTATA	15

6.	OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE	42

PRILOG 1. Tablični predložak za izradu provedbenih programa	42

- PREDGOVOR

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

Provedbeni program Općine Martijanec za razdoblje 2025.–2029. izrađen je s ciljem da jasno odredi razvojni smjer naše općine, u skladu s potrebama naših mještana, proračunskim mogućnostima i razvojnim potencijalima koje prepoznajemo u zajednici. Program se temelji na proračunu Općine Martijanec za 2025. godinu, s projekcijama za 2026. i 2027., i predstavlja ključni instrument provedbe naših planova, projekata i ulaganja u svim područjima djelovanja lokalne samouprave.

U nadolazećem razdoblju poseban naglasak stavljamo na kapitalne projekte koji će dugoročno unaprijediti kvalitetu života stanovnika Martijanca i svih naselja u sastavu općine. Među najvažnijim projektima ističu se rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta, rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu, uređenje i opremanje društvenih domova, te dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Vlakić i izgradnja dječjih igrališta. Važno mjesto zauzimaju i ulaganja u komunalnu infrastrukturu, sustav odvodnje i gospodarenje otpadom, kao i projekti usmjereni na zaštitu okoliša i održivo upravljanje prostorom.

U društvenom segmentu nastavljamo s podrškom obrazovanju, mladima i obiteljima kroz sufinanciranje boravka djece u vrtićima i prijevoza učenika, potpore studentima te potporu radu osnovne škole. Briga o socijalno osjetljivim skupinama ostaje naš trajni prioritet, što potvrđuju planirane novčane pomoći, programi za starije osobe, aktivnosti Crvenog križa i stambeno zbrinjavanje mladih obitelji.

Značajan dio planiranih aktivnosti usmjeren je i na razvoj gospodarstva i turizma, osobito kroz projekt Interpretacijskog centra slane vode u Slanju, ulaganja u obnovljive izvore energije te poticanje lokalnog poduzetništva i poljoprivrede. Time povezujemo tradiciju i suvremen razvoj, čuvajući identitet Martijanca, ali i otvarajući prostor za nova radna mjesta i ulaganja.

Ovaj Provedbeni program usklađen je s Planom razvoja Varaždinske županije 2021.–2027., posebno s prioritetima “Pametna županija”, “Zelena županija” i “Zdrava županija”, te s nacionalnim strateškim dokumentima i ciljevima održivog razvoja. Takvo usklađenje omogućuje nam kvalitetniju pripremu projekata, bolju suradnju s državnim i županijskim institucijama te učinkovitije korištenje sredstava iz nacionalnih i europskih fondova.

Pozivam sve građane, udruge i partnere da i dalje aktivno sudjeluju u planiranju i provedbi projekata, jer samo zajedničkim radom možemo Martijanec učiniti još boljim i ugodnijim mjestom za život, rad i obitelj.

S poštovanjem,
Vaš općinski načelnik
Branimir Nađ

Provedbeni programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kratkoročni su akti strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Oni se izrađuju na temelju planova razvoja pojedine jedinice – ako ih je ta jedinica usvojila – te služe kao operativni dokumenti za ostvarenje definiranih ciljeva u mandatnom razdoblju.

U skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 123/17 i 151/22), provedbeni programi donose se za razdoblje trajanja mandata izvršnog tijela JLP(R)S, a povezani su s proračunom te omogućuju provedbu ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima.

Sukladno Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 37/23), provedbeni programi obvezno sadrže:

- razrađene posebne ciljeve i prioritetna područja djelovanja,

- mjere i aktivnosti za njihovo ostvarenje,

- pokazatelje rezultata i izvore financiranja.

Provedbeni program Općine Martijanec izrađen je na temelju Plana razvoja Varaždinske županije 2021.–2027., kao nadređenog strateškog dokumenta, te uvažava ciljeve Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Program je povezan s višegodišnjim proračunom Općine Martijanec za razdoblje 2025.–2027., a donosi ga općinski načelnik Branimir Nađ.

Ovim se dokumentom detaljno opisuju mjere i aktivnosti kojima se osigurava ostvarenje posebnih ciljeva utvrđenih strateškim aktima, uz uspostavu jasne povezanosti sa svim stavkama proračuna Općine Martijanec.

Provedbeni program obuhvaća razdoblje od 2025. do 2029. godine, a budući da su provedbeni programi izravno povezani s proračunskim postupkom, tijekom njegove izrade svaka mjera raščlanjena je na pripadajuće aktivnosti i projekte, čime se omogućuje točna procjena troškova te planiranje programske i funkcionalne klasifikacije proračuna Općine Martijanec.

Pri izradi proračuna, Općina Martijanec provodi selekciju mjera koje će se financirati te utvrđuje načine i izvore njihova financiranja. Izrada Provedbenog programa stoga je usko povezana s proračunom i raspoloživim sredstvima, čime se osigurava provedivost i odgovorno upravljanje javnim financijama.

Za sve mjere, aktivnosti i projekte predviđene ovim Provedbenim programom sredstva su planirana u proračunu Općine Martijanec i/ili osigurana iz drugih izvora financiranja, uključujući nacionalne potpore, programe Ministarstava i fondove Europske unije.

- UVOD

  - Djelokrug

Općina Martijanec u okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Martijanec obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i Statutom Općine Martijanec.

  - Vizija

Općina Martijanec je mjesto kulturne baštine i ambijentalnih vrijednosti, vode i zelenila, 
pogodno za ekološku proizvodnju i ugodno življenje.

Vizija razvoja Općine Martijanec temelji se na očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti te stvaranju preduvjeta za održiv gospodarski napredak i visoku kvalitetu života stanovnika.
Općina teži biti uređena, povezana i ekološki osviještena zajednica koja potiče razvoj poduzetništva, brine o okolišu i pruža ugodno okruženje za život, rad i obitelj.

  - Misija

Misija Općine Martijanec je uspostava i održavanje lokalne vlast i provođenjem svih temeljnih funkcija upravljanja općinom, unaprjeđenje kvalitete života i rada u Općini pružanjem usluga svojim građanima, omogućavanjem sudjelovanja u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija i efikasnim transparentnim radom općinske uprave. Svojom organizacijom rada djeluje u smjeru stalnog poboljšanja kvalitete, poštujući poslovne, profesionalne i etičke norme, te nastoji poticati gospodarski, poljoprivredni, turistički i demografski razvoj Općine, a u skladu s vizijom i ciljevima Općine Martijanec.

Razvojna misija Općine Martijanec usmjerena je na održivo gospodarenje prirodnim resursima, unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture, poticanje ekološke poljoprivrede, turizma i poduzetništva te stvaranje uvjeta za kvalitetan život svih stanovnika kroz odgovorno upravljanje, digitalnu transformaciju i brigu o okolišu.

Općina Martijanec usmjerava svoje djelovanje na jačanje lokalne zajednice kroz ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu, razvoj gospodarstva, poljoprivrede i turizma te očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti. Poseban naglasak stavlja se na unaprjeđenje kvalitete života građana kroz projekte u području obrazovanja, predškolskog odgoja, socijalne skrbi, kulture i sporta, kao i na ravnomjeran razvoj svih naselja. Kroz odgovorno upravljanje, partnerstvo s građanima i učinkovito korištenje raspoloživih resursa, Općina Martijanec teži stvaranju održive, sigurne i prosperitetne zajednice.

  - Proračunski korisnici i druge pravne osobe u nadležnosti

Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika utvrđuje se koji su subjekti proračunski i izvanproračunski korisnici, kao i način njihova evidentiranja.

Proračunski korisnik Općine Martijanec:
• Dječji vrtić Vlakić Martijanec (MBS: 070178663, OIB: 27746535600) – javna ustanova čiji je osnivač Općina Martijanec. U okviru proračuna Općine planiraju se sredstva za redoviti rad, održavanje i ulaganja u razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja.

Trgovačka društva u kojima je Općina Martijanec član društva:
• LUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti (MBS: 070030050, OIB: 29732862130) – društvo koje obavlja komunalne djelatnosti od lokalnog značaja, uključujući održavanje komunalne infrastrukture i javnih površina,
• VARKOM d.o.o. Varaždin (MBS: 070054597, OIB: 39048902955) – društvo za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda, sudjeluje u projektima Aglomeracije Ludbreg i Slanje,
• PRE-KOM d.o.o. (MBS: 070059996, OIB: 15704341739) – gradsko komunalno poduzeće za obavljanje komunalnih djelatnosti, uključujući gospodarenje otpadom i održavanje javnih površina,
• ČISTOĆA d.o.o. Varaždin (MBS: 070118118, OIB: 02371889218) – društvo za gospodarenje otpadom i usluge čistoće, zaduženo za prikupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada na području općine.

Navedeni proračunski korisnik i trgovačka društva djeluju u partnerstvu s Općinom Martijanec te svojim radom doprinose unaprjeđenju komunalne infrastrukture, zaštiti okoliša, razvoju javnih usluga i podizanju kvalitete života stanovnika Općine Martijanec.

  - Organizacijska struktura Općine Martijanec

- OPIS KRATKOROČNIH RAZVOJNIH IZAZOVA I POTENCIJALA U SAMOUPRAVNOM PODRUČJU JLP(R)S

Kratkoročni razvojni izazovi Općine Martijanec

• Demografski trendovi i potreba za zadržavanjem mladih

Općina Martijanec suočava se s izazovima demografskog starenja i iseljavanja mladih, što utječe na održivost školskih i predškolskih programa te dugoročno na radnu snagu i razvoj zajednice. Ključno je nastaviti s mjerama stambenog zbrinjavanja mladih obitelji i poticanjem zapošljavanja u lokalnom gospodarstvu.

• Ograničena gospodarska struktura i ovisnost o vanjskim izvorima financiranja

Gospodarstvo Općine temelji se pretežno na poljoprivredi, malim obrtima i uslužnim djelatnostima. Nedostatak većih investicija i ovisnost o državnim i EU potporama predstavljaju izazov za održiv gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta.

• Potreba za modernizacijom i razvojem komunalne infrastructure

Unatoč kontinuiranim ulaganjima, dio nerazvrstanih cesta, društvenih i vatrogasnih domova, kao i sustava odvodnje, zahtijeva dodatna ulaganja. Potrebna su i daljnja ulaganja u javnu rasvjetu te unapređenje komunalnih usluga radi veće učinkovitosti i sigurnosti.

• Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom

Općina je aktivna u sanaciji nepropisno odbačenog otpada, zbrinjavanju azbesta i edukaciji građana o razvrstavanju otpada. Međutim, gospodarenje otpadom i zaštita okoliša i dalje predstavljaju organizacijski i financijski izazov.

• Održavanje i razvoj društvene infrastructure

Postojeći društveni, kulturni i sportski sadržaji zahtijevaju dodatna ulaganja i obnovu, a aktivan društveni život u velikoj mjeri ovisi o suradnji Općine s udrugama i lokalnim inicijativama.

Kratkoročni razvojni potencijali Općine Martijanec

Općina Martijanec raspolaže značajnim razvojnim potencijalima koji omogućuju stabilan napredak zajednice u narednom razdoblju.

• Razvoj turizma i valorizacija prirodnih resursa

Projekti poput Interpretacijskog centra slane vode u Slanju te ulaganja u sportsko-rekreacijsku i kulturnu infrastrukturu stvaraju preduvjete za razvoj održivog i prepoznatljivog lokalnog turizma.

• Održiva i ekološka poljoprivreda

Povoljni prirodni uvjeti i orijentacija na ekološku proizvodnju predstavljaju važan potencijal za razvoj poljoprivrede, uz podršku mjerama edukacije, udruživanja i korištenja obnovljivih izvora energije.

• Ulaganja u djecu, obrazovanje i mlade obitelji

Kroz ulaganja u Dječji vrtić Vlakić Martijanec, dječja igrališta i studentske potpore, Općina potiče ostanak mladih obitelji i stvaranje kvalitetnog životnog okruženja.

• Unaprjeđenje komunalne infrastrukture i sigurnosti

Kapitalni projekti poput rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, uređenja mostova, modernizacije vatrogasnog doma i ulaganja u odvodnju pridonose većoj funkcionalnosti, sigurnosti i ravnomjernom razvoju svih naselja.

• Zelena tranzicija i energetska učinkovitost

Planirana ulaganja u obnovljive izvore energije, sustave gospodarenja otpadom i edukaciju građana o očuvanju okoliša osiguravaju dugoročno održiv razvoj i pristup fondovima Europske unije.

- DOPRINOS PROVEDBI CILJEVA I PRIORITETA IZ POVEZANIH AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Razvojni smjerovi Općine Martijanec usklađeni su s prioritetima Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.–2027., kao i sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Prioriteti Plana razvoja Varaždinske županije (2021.–2027.)

Prioritet 1. Pametna županija

(Gospodarstvo, turizam, kultura, obrazovanje, upravljanje razvojem)

Općina Martijanec svoj doprinos prioritetu „Pametna županija“ ostvaruje kroz ulaganja u obrazovanje, kulturu, turizam i jačanje lokalnog gospodarstva. Ulaganjima u Dječji vrtić Vlakić Martijanec, edukacije i seminare potiče se razvoj mladih i povećava dostupnost obrazovanja. Kroz projekte poput Interpretacijskog centra Slanje i razvoja kulturno-turističke infrastrukture promiče se lokalna baština i identitet općine.

Ulaganja u sportsko-rekreacijsku infrastrukturu, kulturne manifestacije i podrška radu udruga jačaju društveni život zajednice. Transparentnim upravljanjem proračunom, digitalizacijom procesa i učinkovitim korištenjem sredstava Općina doprinosi razvoju pametnog i održivog upravljanja na lokalnoj razini.

Prioritet 2. Zelena županija

(Poljoprivreda, zaštita prirode i okoliša, energetska učinkovitost i OIE, prilagodba klimatskim promjenama, infrastruktura i mobilnost)

U okviru prioriteta „Zelena županija“, Općina Martijanec intenzivno ulaže u razvoj i modernizaciju komunalne i prometne infrastrukture – rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, sanaciju mostova i kanala te modernizaciju javne rasvjete.

U segmentu zaštite okoliša provode se programi zbrinjavanja otpada, edukacije građana o razvrstavanju i prevenciji onečišćenja, kao i akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada i zbrinjavanja azbesta.
Poseban naglasak stavljen je na razvoj održive poljoprivrede i ulaganja u obnovljive izvore energije, uključujući projekt geotermalne energije u Slanju, čime Općina aktivno pridonosi zelenoj tranziciji i usklađuje se s ciljevima klimatske neutralnosti.

Prioritet 3. Zdrava županija

(Zdravstvo, socijalna skrb, sport, demografija, obitelj i mladi)

Kroz niz socijalnih i društvenih programa, Općina Martijanec doprinosi prioritetu „Zdrava županija“. U proračunu su planirana sredstva za pomoć obiteljima, starijim i socijalno ugroženim osobama, kao i za financiranje Crvenog križa i rekreativne aktivnosti starijih.

Briga za mlade i obitelji očituje se kroz pomoći za novorođenu djecu, darove za djecu i studentske potpore, čime se izravno potiče demografska obnova.

Ulaganja u sportske objekte i terene, uključujući rekonstrukciju sportskog kompleksa u Vrbanovcu i razvoj novih rekreacijskih zona, podižu kvalitetu života i zdravlja stanovnika te jačaju društvenu povezanost zajednice.

| Prioriteti Varaždinske županije (2022.–2027.) | Posebni ciljevi (VŽ 2022.–2027.) | Usklađenost sa strateškim ciljevima NRS 2030 |
| --- | --- | --- |
| Prioritet 1: Pametna županija (gospodarstvo, turizam, kultura, obrazovanje, upravljanje razvojem) | 1.1. Zelena i digitalna tranzicija gospodarstva | SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo; SC11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva |
|  | 1.2. Razvoj poduzetništva i obrta | SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo |
|  | 1.3. Pametna specijalizacija, razvoj znanosti i tehnologije | SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo; SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi |
|  | 1.4. Usklađeno i perspektivno tržište rada | SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi |
|  | 2.1. Unaprjeđenje turističke infrastrukture | SC4. Prepoznat i održiv turizam; SC10. Dostupna i održiva prometna infrastruktura |
|  | 2.2. Posebni oblici turizma i prepoznatljivost | SC4. Prepoznat i održiv turizam; SC13. Jačanje nacionalnog i kulturnog identiteta |
|  | 3.1.–3.6. Kultura dostupna svima (očuvanje jezika, kulturna dobra, stvaralaštvo, kreativne industrije) | SC13. Jačanje nacionalnog i kulturnog identiteta; SC4. Prepoznat i održiv turizam |
|  | 5.1.–5.3. Učinkovito upravljanje i prostorno planiranje | SC3. Učinkovita i transparentna javna uprava; SC12. Razvoj potpomognutih područja |
| Prioritet 2: Zelena županija (poljoprivreda, zaštita okoliša, energetska učinkovitost, klimatske promjene, infrastruktura i mobilnost) | 6.1.–6.5. Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora | SC9. Samodostatnost u hrani i razvoj bioekonomije |
|  | 7.1.–7.4. Zaštita prirode, gospodarenje otpadom, OIE | SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost |
|  | 9.1.–9.4. Prometna i komunalna infrastruktura | SC10. Dostupna i održiva prometna infrastruktura; SC11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva |
| Prioritet 3: Zdrava županija (zdravstvo, socijalna skrb, sport, demografija, obitelj i mladi) | 10.1.–10.4. Modernizacija zdravstva i sport | SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život |
|  | 11.1.–11.4. Socijalna skrb, ranjive skupine, branitelji | SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji; SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život |
|  | 12.1.–12.3. Civilno društvo, mladi i obitelj | SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji; SC13. Jačanje nacionalnog i kulturnog identiteta |

Usklađenost prioriteta i posebnih ciljeva Plana razvoja VŽ do 2027. godine sa strateškim ciljevima (SC) Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine

- POPIS MJERA S OPISOM, KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA REZULTATA

POSEBNI CILJ 1: Pametan i održiv gospodarski rast

Mjera 1.1. Zelena i digitalna tranzicija gospodarstva

Svrha provedbe mjere:
Poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije, digitalizaciju poslovnih procesa i modernizaciju komunalne infrastrukture, čime se povećava konkurentnost i otpornost lokalnog gospodarstva te doprinosi održivom razvoju Općine Martijanec.

Oznaka: I (investicijska)

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 7 – Povoljna i čista energija

- SDG 9 – Industrija, inovacije i infrastruktura

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1004 – Gospodarstvo

  - K100403 Ulaganje u obnovljive izvore energije (60.000,00 €)

  - T100405 Plan razvoja povezanog turističkog proizvoda (4.500,00 €)

- Program 1002 – Redovna djelatnost JUO, održavanje i nabava imovine

  - K100206 Nabava nefinancijske imovine (190.500,00 € – digitalizacija i oprema za učinkovitije upravljanje)

Ključne točke ostvarenja i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Uspostava sustava za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (solarne elektrane) | do 31.12.2025. |
| Nabava i implementacija digitalnih alata u upravljanju i poslovanju JUO-a | do 30.6.2026. |
| Izrada i provedba plana digitalne transformacije općinskih procesa | do 31.12.2027. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj instaliranih solarnih sustava sufinanciranih iz općinskog proračuna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj digitaliziranih internih procesa u JUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje potrošnje električne energije u općinskim objektima (%) | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |

Ključne aktivnosti provedbe

- Provedba programa sufinanciranja postavljanja solarnih elektrana za fizičke i pravne osobe.

- Nabava i implementacija digitalnih rješenja za evidenciju, računovodstvo i komunalno upravljanje.

- Promidžba energetske učinkovitosti i edukacija građana o digitalnim uslugama Općine.

Mjera 1.2. Razvoj poduzetništva i obrta

Svrha provedbe mjere:
Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj malih poduzetnika i OPG-ova kroz poticaje, modernizaciju poslovne infrastrukture te povezivanje s turizmom i poljoprivredom.

Oznaka: I (investicijska)

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 8 – Dostojanstven rad i gospodarski rast

- SDG 9 – Industrija, inovacije i infrastruktura

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1004 – Gospodarstvo

  - A100401 Poljoprivreda i gospodarstvo (14.000,00 €)

  - K100404 Ulaganje u razvoj turističke infrastrukture (Posjetiteljski centar Slanje – 331.000,00 €)

- Program 1003 – Komunalno gospodarstvo

  - K100316 Rekonstrukcija NC Martijanec – Madaraševec (550.000,00 € – prometna povezanost poslovnih zona)

Ključne točke ostvarenja i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Završetak pripreme i početak gradnje Posjetiteljskog centra Slanje | 2025. |
| Provedba programa potpora lokalnim OPG-ovima i obrtnicima | 2025.–2026. |
| Dovršetak rekonstrukcije prometne infrastrukture Martijanec–Madaraševec | 2027. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj dodijeljenih potpora OPG-ovima i obrtnicima | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Broj novih poduzetničkih aktivnosti u Općini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broj novih turističkih sadržaja (projekti, manifestacije) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Sufinanciranje i tehnička podrška malim poduzetnicima i OPG-ovima putem javnih poziva.

- Provedba kapitalnog projekta Posjetiteljski centar Slanje kao turističko-gospodarskog generatora.

- Modernizacija prometne infrastrukture radi boljeg pristupa poslovnim zonama i turističkim točkama.

POSEBNI CILJ 2: Razvoj funkcionalne i održive turističke regije

Mjera 2.2. Poticanje razvoja posebnih oblika turizma

Svrha provedbe mjere:
Diversifikacija lokalne turističke ponude kroz razvoj kulturnih, sportskih i rekreacijskih sadržaja, s naglaskom na održivost, lokalnu prepoznatljivost i povezivanje s poljoprivrednim gospodarstvima.

Oznaka: I (investicijska)

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 8 – Dostojanstven rad i gospodarski rast

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1007 – Sport, kultura i religija

  - K100705 Rekonstrukcija sportskog kompleksa u Vrbanovcu (78.000,00 €)

  - K100706 Sportsko-rekreacijska infrastruktura i opremanje (65.000,00 €)

  - A100701 Financiranje redovne djelatnosti sporta (30.000,00 €)

Ključne točke ostvarenja i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Završetak rekonstrukcije sportskog kompleksa u Vrbanovcu | 2025. |
| Provedba programa podrške sportskim i rekreacijskim udrugama | 2025.–2026. |
| Uspostava novih rekreacijskih sadržaja i manifestacija | 2026.–2027. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj novih sportskih i rekreacijskih sadržaja | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Broj lokalnih sportskih i rekreativnih manifestacija | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj korisnika sportskih i rekreacijskih prostora | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Ulaganje u sportsku i rekreacijsku infrastrukturu (igrališta, tereni, oprema).

- Sufinanciranje programa i manifestacija sportskih i rekreativnih udruga.

- Promidžba aktivnog turizma i zdravih životnih stilova kroz sportske događaje i suradnju s lokalnim OPG-ovima.

Mjera 2.3. Održivo upravljanje razvojem turizma

Svrha provedbe mjere: Jačanje upravljačkih i informativnih kapaciteta destinacije kroz dostupne turističke informacije i koordinaciju dionika.
Oznaka: O (ostale mjere)
Povezani SDG ciljevi:

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice;

- SDG 17 – Partnerstvom do ciljeva

Povezani programi:

- Program 1004 – Gospodarstvo

  - K100402 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra (200 €)

Ključne točke i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Uspostava i oprema TIC kontaktnog mjesta | 2025. |
| Godišnji plan destinacijskog marketinga i koordinacije | 2026.–2028. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj pruženih info-usluga u TIC-u | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broj koordinacijskih sastanaka dionika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ključne aktivnosti provedbe:

- Uspostava TIC kontakt točke i rasporeda rada.

- Izrada godišnjih planova promocije i koordinacije.

- Suradnja s OPG-ovima/udrugama na sadržajima i kalendaru događanja.

Mjera 2.4. Jačanje turističke prepoznatljivosti

Svrha provedbe mjere:
Jačanje identiteta Općine Martijanec kao destinacije kulturne baštine, zelenila i tradicijskih vrijednosti kroz manifestacije, arheološke zone i interpretaciju kulturne baštine.

Oznaka: O (ostale mjere)

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice

- SDG 17 – Partnerstvom do ciljeva

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1007 – Sport, kultura i religija

  - A100702 Financiranje redovne djelatnosti u kulturi (5.000,00 €)

  - A100704 Definiranje arheoloških zona u porječju Plitvice i Bednje (3.500,00 €)

  - K100707 Opremanje knjižničke stanice i čitaonice (150,00 €)

Ključne točke ostvarenja i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Istraživanje i definicija arheoloških zona u porječju Plitvice i Bednje | do 2026. |
| Provedba kulturnih manifestacija i interpretacijskih radionica | 2025.–2027. |
| Uređenje i opremanje knjižnične stanice i čitaonice u sklopu kulturnog centra | do 2027. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj kulturnih događanja i manifestacija godišnje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj novih kulturnih prostora i opreme | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Broj posjetitelja kulturnih programa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Provedba projekta definicije arheoloških zona u porječju Plitvice i Bednje.

- Sufinanciranje kulturnih udruga i manifestacija s ciljem očuvanja lokalnog identiteta.

- Oprema i uređenje knjižnične stanice i čitaonice za potrebe kulturne edukacije građana.

POSEBNI CILJ 3: Razvoj i povećanje dostupnosti kulture i kulturno-umjetničkih sadržaja – Kultura dostupna svima

Mjera 3.1. Očuvanje kajkavskog jezika, tradicijske i običajne kulture

Svrha provedbe mjere:
Očuvanje i promicanje kulturnog identiteta Općine Martijanec kroz podršku tradicijskim običajima, kulturnim manifestacijama i suradnji s lokalnim kulturno-umjetničkim udrugama.

Oznaka: O (ostale mjere)

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 4 – Kvalitetno obrazovanje

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1000 – Rad predstavničkih i izvršnih tijela

  - A100006 Ostale manifestacije i njihove pripreme (26.300,00 €)

  - A100003 Dan Općine (14.500,00 € – uključuje kulturne i protokolarne manifestacije s tradicijskim sadržajem)

- Program 1007 – Sport, kultura i religija

  - A100703 Financiranje redovne djelatnosti religije (Župa sv. Martina – 20.000,00 €) – kulturno-duhovna baština mjesta

Ključne točke ostvarenja i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Organizacija kulturnih i tradicijskih manifestacija u okviru Dana Općine | svake godine do 30. lipnja |
| Suradnja sa župom i udrugama na očuvanju kulturne i duhovne baštine | kontinuirano 2025.–2028. |
| Provedba kulturnih radionica za djecu i mlade o lokalnim običajima | do kraja 2026. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj održanih kulturnih i tradicijskih događanja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj uključenih lokalnih udruga i institucija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj sudionika u kulturnim programima | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Organizacija manifestacija s temom kajkavske tradicije i lokalnih običaja.

- Suradnja s kulturnim udrugama i župom na očuvanju običajne i sakralne baštine.

- Edukativne radionice i programi za djecu i mlade s ciljem očuvanja kulturnog identiteta.

Mjera 3.2. Zaštita, očuvanje, prezentacija i promocija kulturnih dobara

Svrha provedbe mjere: Obnova vrijedne povijesne građevine i njezina prenamjena za javne/kulturne sadržaje.
Oznaka: I (investicijska)
Povezani SDG ciljevi:

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice;

- SDG 4 – Kvalitetno obrazovanje;

Povezani programi:

- Program 1002 – JUO i ulaganja u objekte

  - K100208 Rekonstrukcija zgrade stare škole u Hrastovljanu (85.000 €)

Ključne točke i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Izrada projekt.-teh. dokumentacije i ishođenje akata | 2025.–2026. |
| Početak građevinskih radova faza I | 2027.–2028. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Status dokumentacije (da/ne) | da | da | da | da | da |
| Udio izvedenih radova (%) | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% |

Ključne aktivnosti provedbe:

- Priprema dokumentacije i natječaja.

- Fazična obnova objekta.

- Plan upravljanja i program korištenja (kulturno-edukativni sadržaji).

Mjera 3.3. Razvoj kulturnih djelatnosti i prostora za kulturu

Svrha provedbe mjere:
Unaprjeđenje kulturne infrastrukture i povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za sve dobne skupine, kroz ulaganja u prostore i jačanje kulturnih djelatnosti.

Oznaka: I (investicijska)

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 4 – Kvalitetno obrazovanje

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1002 – Redovna djelatnost JUO i ulaganja u objekte

  - K100209 Dodatna ulaganja u imovinu u vlasništvu Općine (45.000,00 € – obnova društvenih domova)

  - K100211 Opremanje društvenih domova (33.000,00 € – kulturno-društvena infrastruktura)

Ključne točke ostvarenja i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Rekonstrukcija i opremanje društvenih domova za kulturne i društvene sadržaje | 2025.–2026. |
| Uspostava prostora za kulturno-umjetničke radionice i događanja | do kraja 2027. |
| Uključivanje udruga i građana u korištenje novih prostora | kontinuirano od 2026. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj obnovljenih i opremljenih društvenih domova | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj održanih kulturnih programa u novim prostorima | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Broj korisnika novih kulturnih prostora | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Rekonstrukcija i opremanje društvenih domova za potrebe kulturnih i društvenih događanja.

- Uspostava programa korištenja društvenih prostora za udruge i građane.

- Promidžba kulturnih aktivnosti u novim prostorima kroz medije i javne događaje.

POSEBNI CILJ 4: Unaprjeđenje i modernizacija sustava odgoja i obrazovanja

Mjera 4.2. Unaprjeđenje i modernizacija infrastrukture odgojno-obrazovnih ustanova te povećanje razine digitalne zrelosti

Svrha provedbe mjere:
Poboljšanje uvjeta boravka i rada u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu, digitalnu transformaciju i sigurnost obrazovnih prostora.

Oznaka: I (investicijska)

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 4 – Kvalitetno obrazovanje

- SDG 9 – Industrija, inovacije i infrastruktura

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1008 – Predškolski odgoj

  - K100802 Dogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec (100.000,00 €)

  - K100805 Adaptacija i opremanje Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec (100.000,00 €)

  - K100803 Uređenje okoliša i vanjskih terena, poligona i učionica na otvorenom (13.000,00 €)

- Program 1009 – Osnovnoškolsko obrazovanje

  - A100902 Sufinanciranje autobusnog prijevoza učenika (8.000,00 €)

Ključne točke ostvarenja i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Završetak dogradnje i opremanja Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec | do 31.12.2025. |
| Uređenje okoliša i poligona za učenje na otvorenom | 2026. |
| Osiguravanje dostupnog i sigurnog prijevoza učenika | kontinuirano 2025.–2028. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj obnovljenih i opremljenih obrazovnih objekata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broj djece uključene u programe predškolskog odgoja | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Broj učenika koji koriste subvencionirani prijevoz | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Provedba projekta dogradnje, adaptacije i opremanja Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec.

- Uređenje i opremanje vanjskih prostora za učenje i rekreaciju djece.

- Osiguravanje subvencija za prijevoz učenika i unapređenje sigurnosti školskog prijevoza.

Mjera 4.3. Unaprjeđenje kvalitete, dostupnosti i relevantnosti obrazovnih programa

Svrha provedbe mjere: Povećanje dostupnosti i kvalitete predškolskih i osnovnoškolskih programa.
Oznaka: O (ostale mjere)
Povezani SDG ciljevi:

- SDG 4 – Kvalitetno obrazovanje;

- SDG 10 – Smanjenje nejednakosti

Povezani programi:

- Program 1008 – Predškolski odgoj

  - A100801 Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima (2.500 €)

- Program 1009 – Osnovnoškolsko obrazovanje

  - A100901 Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec (10.000 €)

Ključne točke i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Ugovaranje sufinanciranja boravka u drugim DV | godišnje |
| Programi škole (plivanje, biciklizam, natjecanja…) | godišnje |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj djece sufinancirane u drugim DV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broj školskih programa podržanih iz Općine |  |  |  |  |  |

Ključne aktivnosti provedbe:

- Javni poziv/ugovori sa susjednim DV.

- Godišnje sufinanciranje školskih aktivnosti.

- Informiranje roditelja o mogućnostima.

Mjera 4.4. Poticanje izvrsnosti u obrazovanju

Svrha provedbe mjere:
Pružanje potpore učenicima i studentima kroz stipendije, nagrade i programe cjeloživotnog učenja te poticanje razvoja digitalnih i profesionalnih vještina.

Oznaka: O (ostale mjere)

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 4 – Kvalitetno obrazovanje

- SDG 10 – Smanjenje nejednakosti

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1009 – Osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje

  - A100904 Nabava školskog pribora (5.000,00 €)

  - A100905 Nagrade učenicima OŠ Martijanec (2.000,00 €)

  - A100906 Novčane pomoći studentima (20.000,00 €)

  - A100907 Cjeloživotno obrazovanje i digitalne vještine (150,00 €)

Ključne točke ostvarenja i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Provedba programa stipendiranja i novčanih pomoći studentima | svake godine do 30. lipnja |
| Uvođenje novih obrazovnih radionica i programa digitalnih vještina | 2025.–2026. |
| Organizacija dodjele nagrada i priznanja najboljim učenicima | svake godine do kraja nastavne godine |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj dodijeljenih novčanih pomoći studentima | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Broj učenika i građana uključenih u programe cjeloživotnog učenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Provedba godišnjih javnih poziva za dodjelu stipendija i nagrada učenicima i studentima.

- Organizacija radionica i edukacija za razvoj digitalnih kompetencija i cjeloživotno učenje.

- Poticanje izvrsnosti kroz priznanja, financijske nagrade i podršku za projekte učenika.

POSEBNI CILJ 5: Učinkovito upravljanje razvojem

Mjera 5.1. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Svrha provedbe mjere:
Povećati učinkovitost i transparentnost rada općinske uprave kroz stručno usavršavanje zaposlenika, digitalizaciju procesa i razvoj kvalitetnih mehanizama upravljanja i komunikacije s građanima.

Oznaka: O (ostale mjere)

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 16 – Mirotvorna, pravedna i uključiva društva

- SDG 9 – Industrija, inovacije i infrastruktura

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1002 – Redovna djelatnost JUO, održavanje i nabava imovine

  - A100201 Plaće i naknade zaposlenima u JUO (176.300,00 €)

  - A100202 Materijalni rashodi i opće usluge (193.400,00 €)

  - A100205 Otplata primljenog kredita (31.600,00 €)

  - A100203 Održavanje građevina/opreme JUO (73.600 €)

- Program 1000 – Rad predstavničkih i izvršnih tijela

  - A100005 Tuzemne članarine (6.500,00 € – članstva u regionalnim i nacionalnim asocijacijama JLP(R)S)**

Ključne točke ostvarenja i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Provedba stručnih edukacija i usavršavanja zaposlenika JUO-a | 2025.–2026. |
| Uvođenje digitalnih rješenja za praćenje proračuna i akata | 2026. |
| Povećanje razine transparentnosti putem javnih objava i sudjelovanja građana | kontinuirano 2025.–2028. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj službenika koji sudjeluju u stručnim edukacijama | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Broj implementiranih digitalnih rješenja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Broj javno objavljenih akata i dokumenata |  |  |  |  |  |

Ključne aktivnosti provedbe

- Organizacija stručnih edukacija i digitalnih radionica za zaposlenike JUO-a.

- Digitalizacija procesa (upravljanje dokumentima, proračunsko izvještavanje, e-računi).

- Redovita objava odluka, izvještaja i financijskih dokumenata radi jačanja transparentnosti.

Mjera 5.2. Unapređenje strateškog upravljanja razvojem (demokratsko i participativno upravljanje)

Svrha provedbe mjere: Osnažiti rad predstavničkih i izvršnih tijela te pluralizam i transparentnost lokalne demokracije.
Oznaka: O (ostale mjere)
Povezani SDG ciljevi:

- SDG 16 – Mirotvorna, pravedna i uključiva društva;

- SDG 17 – Partnerstvom do ciljeva

Povezani programi:

- Program 1000 – Rad predstavničkih i izvršnih tijela

  - A100001 Plaće i naknade izvršnom tijelu (69.150 €)

  - A100002 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (36.100 €)

  - A100004 Naknade političkim strankama (6.000 €)

Ključne točke i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Uvođenje standarda transparentnosti (objave, zapisnici) | 2025. |
| Redoviti ciklus savjetovanja s javnošću | 2025.–2028. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj javnih savjetovanja godišnje | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Postotak pravovremeno objavljenih akata (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

Ključne aktivnosti provedbe:

- Standardizacija objava akata i zapisnika.

- Godišnji plan savjetovanja s građanima.

- Edukacije vijećnika o strateškom planiranju.

Mjera 5.3. Prostorno planiranje i upravljanje prostorom

Svrha provedbe mjere:
Učinkovito prostorno planiranje i upravljanje resursima radi uravnoteženog razvoja naselja i optimalnog korištenja prostora.

Oznaka: O (ostale mjere)

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice

- SDG 13 – Klimatske akcije

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1012 – Prostorno plansko uređenje

  - K101201 Prostorno-planska dokumentacija (37.200,00 €)

Ključne točke ostvarenja i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Izrada i ažuriranje prostorno-planske dokumentacije Općine Martijanec | 2025.–2026. |
| Usklađivanje planova s Planom razvoja Varaždinske županije | do kraja 2026. |
| Javna prezentacija i savjetovanje s građanima o prostornim rješenjima | kontinuirano 2026.–2027. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj izrađenih i usvojenih prostornih planova | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Broj javnih savjetovanja o prostornim temama |  |  |  |  |  |
| Broj ažuriranih prostornih jedinica u GIS sustavu |  |  |  |  |  |

Ključne aktivnosti provedbe

- Izrada i revizija prostornih planova i razvoj GIS baze podataka.

- Provedba javnih konzultacija i uključivanje građana u planiranje prostora.

- Usklađivanje lokalne prostorne dokumentacije sa županijskim i nacionalnim strategijama.

POSEBNI CILJ 7: Zaštita prirode i okoliša te smanjenje utjecaja klimatskih promjena

Mjera 7.1. Ulaganje u zaštitu prirode

Svrha provedbe mjere: Zaštita biološke raznolikosti i odgovorno upravljanje prirodnim resursima.
Oznaka: O (ostale mjere)
Povezani SDG ciljevi:

- SDG 15 – Život na kopnu

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice

- SDG 13 – Klimatske akcije

Povezani programi:

- Program 1003 – Komunalno gospodarstvo

  - T100322 Izrada Programa zaštite divljači (4.000 €)

  - A100310 Eko-renta (11.000 €)

Ključne točke i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Izrada i usvajanje Programa zaštite divljači | 2025. |
| Provedba mjera i monitoring divljači | 2026.–2028. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Status Programa (da/ne) | DA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broj provedenih mjera/monitoringa godišnje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ključne aktivnosti provedbe:

- Izrada programa i usklađivanje s lovno-upravnim planovima.

- Provedba i nadzor mjera.

- Informiranje javnosti o suživotu s divljači.

Mjera 7.2. Održivo upravljanje okolišem i komunalnom infrastrukturom

Svrha provedbe mjere:
Unaprijediti sustavno upravljanje komunalnom infrastrukturom i okolišem kroz modernizaciju, održavanje i edukaciju s ciljem poboljšanja kvalitete života stanovnika i očuvanja prirode.

Oznaka: O (ostale mjere)

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice

- SDG 13 – Klimatske akcije

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1003 – Komunalno gospodarstvo

  - A100304 Održavanje komunalne infrastrukture i zaštita okoliša (222.000,00 €)

  - A100305 Zbrinjavanje kućnih ljubimaca i ozlijeđenih životinja (6.300,00 €)

  - A100308 Evidentiranje nerazvrstanih cesta (15.000,00 €)

  - K100317 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta (120.000,00 €)

Ključne točke ostvarenja i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Sustavno održavanje i modernizacija komunalne infrastrukture | kontinuirano 2025.–2028. |
| Provedba evidencije nerazvrstanih cesta i uređenje prometne infrastrukture | 2025.–2026. |
| Unaprjeđenje komunalnih usluga i sigurnosti u prometu | 2027.–2028. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj održavanih komunalnih objekata | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Duljina evidentiranih i uređenih cesta (km) |  |  |  |  |  |
| Broj akcija zaštite okoliša provedenih godišnje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Održavanje i rekonstrukcija javnih i prometnih površina.

- Digitalno evidentiranje i ažuriranje statusa nerazvrstanih cesta.

- Redovito čišćenje, održavanje i kontrola komunalnih zona i javnih prostora.

Mjera 7.3. Održivo gospodarenje otpadom i očuvanje okoliša

Svrha provedbe mjere:
Smanjiti količinu otpada i povećati svijest građana o važnosti pravilnog odvajanja i recikliranja kroz obrazovne i infrastrukturne aktivnosti.

Oznaka: O (ostale mjere)

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 12 – Odgovorna potrošnja i proizvodnja

- SDG 13 – Klimatske akcije

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1003 – Komunalno gospodarstvo

  - A100306 Edukacija o razvrstavanju i zbrinjavanju otpada (10.000,00 €)

  - A100307 Sprječavanje i uklanjanje nepropisno odbačenog otpada (50.000,00 €)

  - A100309 Zbrinjavanje azbesta (700,00 €)

  - T100323 Zelena čistka (2.500,00 € – ekološka akcija s građanima)

Ključne točke ostvarenja i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Provedba edukacija o razvrstavanju otpada u svim naseljima | 2025.–2026. |
| Redovite akcije čišćenja okoliša i uklanjanja otpada | svake godine |
| Uspostava sustava evidentiranja nelegalnih odlagališta otpada | 2027.–2028. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj održanih edukativnih radionica i kampanja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Količina nelegalno odbačenog otpada (t) | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj održanih akcija “Zelene čistke” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Organizacija javnih kampanja, radionica i edukacija za građane.

- Redovite akcije “Zelene čistke” u suradnji s udrugama i školama.

- Sustavno uklanjanje nepropisno odbačenog otpada i nadzor lokacija.

POSEBNI CILJ 8: Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i povećanje sigurnosti stanovništva

Mjera 8.1. Unapređenje sustava civilne zaštite i vatrogastva

Svrha provedbe mjere:
Osigurati pravovremenu i učinkovitu reakciju u kriznim situacijama te modernizirati sustav vatrogastva i civilne zaštite kroz ulaganja u opremu, obuku i infrastrukturu.

Oznaka: I (investicijska)

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice

- SDG 13 – Klimatske akcije

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1006 – Vatrogastvo, zaštita i spašavanje

  - A100601 Vatrogastvo – Vatrogasna zajednica Općine Martijanec (36.000,00 €)

  - A100602 Civilna zaštita i HGSS (4.900,00 €)

- Program 1002 – Redovna djelatnost JUO

  - K100210 Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu (200.000,00 € – ulaganje u sigurnosnu infrastrukturu)**

Ključne točke ostvarenja i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma Martijanec | 2025.–2026. |
| Nabava nove zaštitne i tehničke opreme za vatrogasce | do 2027. |
| Provedba edukacija i simulacija civilne zaštite | godišnje 2025.–2028. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj moderniziranih vatrogasnih objekata | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Broj vatrogasaca i volontera uključenih u obuku | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Broj održanih vježbi civilne zaštite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Rekonstrukcija i energetska obnova vatrogasnog doma.

- Nabava zaštitne, komunikacijske i tehničke opreme.

- Provedba zajedničkih vježbi civilne zaštite s lokalnim udrugama i institucijama.

POSEBNI CILJ 9: Unaprjeđenje osnovne lokalne infrastrukture i prometnih sustava

Mjera 9.1. Razvoj moderne prometne infrastrukture i sigurnosti prometa

Svrha provedbe mjere:
Poboljšati prometnu povezanost i sigurnost stanovnika kroz modernizaciju cesta, sanaciju mostova i propusta te unapređenje prometne signalizacije i komunalne opreme.

Oznaka: I (investicijska)

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 9 – Industrija, inovacije i infrastruktura

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1003 – Komunalno gospodarstvo

  - K100318 Sanacija mostova, propusta i kanala (50.000,00 €)

  - K100319 Ulaganje u povećanje sigurnosti cestovnog prometa – autobusne nadstrešnice (30.000,00 €)

  - T100320 Nabava opreme i uređaja za potrebe komunalne službe (10.500,00 €)

Ključne točke ostvarenja i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Sanacija mostova i propusta na prioritetnim lokacijama | 2025.–2027. |
| Postavljanje novih autobusnih nadstrešnica i signalizacije | 2025.–2028. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Duljina rekonstruiranih cesta (km) |  |  |  |  |  |
| Broj obnovljenih mostova i propusta | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Broj postavljenih autobusnih nadstrešnica | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Rekonstrukcija i modernizacija lokalnih prometnica.

- Sanacija i obnova mostova, propusta i odvodnih kanala.

- Ugradnja autobusnih nadstrešnica, prometne signalizacije i opreme za sigurnost.

Mjera 9.4. Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture i sustava odvodnje

Svrha provedbe mjere:
Osigurati kvalitetniju komunalnu i vodnu infrastrukturu kroz ulaganja u sustave odvodnje, vodoopskrbu i zelene površine.

Oznaka: I (investicijska)

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 6 – Čista voda i sanitarni uvjeti

- SDG 9 – Industrija, inovacije i infrastruktura

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1003 – Komunalno gospodarstvo

  - K100311 Izgradnja odvodnje – Aglomeracija Ludbreg (80.000,00 €)

  - K100312 Sustav odvodnje – Aglomeracija Slanje (50.000,00 €)

  - T100321 Kapitalna pomoć za izgradnju vodovodnog cjevovoda (10.000,00 €)

  - K100315 Geotermalna energija u Slanju (2.600,00 € – priprema lokacije)

Ključne točke ostvarenja i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Izgradnja sustava odvodnje u naseljima Martijanec i Slanje | 2025.–2027. |
| Dovršetak vodovodnog priključka i cjevovoda | do kraja 2026. |
| Priprema lokacija za geotermalne izvore energije | 2025.–2026. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj kućanstava priključenih na kanalizaciju | 0 | 0 | 730 | 730 | 730 |
| Duljina izgrađenog cjevovoda (m) |  |  |  |  |  |
| Udio naselja s uređenom odvodnjom (%) |  |  |  |  |  |

Ključne aktivnosti provedbe

- Izgradnja i modernizacija sustava odvodnje (Aglomeracije Ludbreg i Slanje).

- Kapitalna potpora vodovodnim sustavima i osiguranje stabilne vodoopskrbe.

- Priprema i aktivacija geotermalnih potencijala za lokalnu energetsku samodostatnost.

POSEBNI CILJ 11: Promicanje socijalnog blagostanja i dostojanstvenog starenja

Mjera 11.1. Ulaganje u socijalnu infrastrukturu i poboljšanje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga

Svrha provedbe mjere:
Unaprijediti sustav socijalne skrbi, poticati solidarnost i povećati dostupnost pomoći socijalno ugroženim i ranjivim skupinama.

Oznaka: O (ostale mjere)

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 1 – Iskorjenjivanje siromaštva

- SDG 10 – Smanjenje nejednakosti

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1010 – Socijalna zaštita i ostale novčane pomoći

  - A101001 Pomoć socijalno ugroženima (3.000,00 €)

  - A101004 Božićne i uskrsne pomoći (10.000,00 €)

  - A101006 Financiranje Crvenog križa (6.400,00 €)

Ključne točke ostvarenja i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Provođenje programa pomoći i potpore socijalno ugroženima | godišnje |
| Financijska i logistička potpora radu Crvenog križa | kontinuirano 2025.–2028. |
| Uspostava dodatnih oblika pomoći kroz darovne programe | 2026.–2027. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj korisnika socijalne pomoći | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Iznos sredstava za socijalne programe (€) |  |  |  |  |  |
| Broj suradnji s humanitarnim organizacijama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Dodjela pomoći i potpora socijalno ugroženima.

- Provedba blagdanskih i humanitarnih programa.

- Jačanje suradnje s Crvenim križem i volonterskim udrugama.

Mjera 11.3. Unaprjeđenje socijalne uključenosti i stambenih uvjeta mladih i ranjivih skupina

Svrha provedbe mjere:
Osigurati uvjete za socijalnu integraciju, stambeno zbrinjavanje i potporu mladim obiteljima i starijim osobama s nižim prihodima.

Oznaka: I (investicijska)

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 10 – Smanjenje nejednakosti

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1010 – Socijalna zaštita i ostale novčane pomoći

  - A101007 Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji (10.000,00 €)

- Program 1002 – Jedinstveni upravni odjel

  - K100207 Dom za starije i nemoćne osobe s dnevnim boravkom (3.400,00 € – projekt socijalne infrastrukture)**

Ključne točke ostvarenja i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Izrada projektne dokumentacije za dom za starije osobe | 2025.–2026. |
| Provedba programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji | 2025.–2028. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj dodijeljenih potpora za stambeno zbrinjavanje | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Izrađen projekt doma za starije i nemoćne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broj korisnika budućeg dnevnog boravka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Provedba programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji.

- Priprema projektne dokumentacije za dom za starije i nemoćne osobe.

- Povezivanje s nadležnim institucijama radi sufinanciranja i provedbe.

POSEBNI CILJ 12: Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, mladih i obitelji

Mjera 12.1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i poticanje volonterstva

Svrha provedbe mjere:
Osnažiti djelovanje udruga i građanskih inicijativa koje doprinose lokalnom razvoju, društvenoj koheziji i promicanju zajedničkih vrijednosti kroz sustavno financiranje i edukaciju.

Oznaka: O (ostale mjere)

Povezani SDG ciljevi:

- SDG 16 – Mir, pravda i snažne institucije

- SDG 17 – Partnerstva za ostvarenje ciljeva

Povezani programi (iz proračuna):

- Program 1011 – Razvoj civilnog društva

  - A101101 Razvoj civilnog društva (18.000,00 €)

Ključne točke ostvarenja i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Provedba godišnjeg javnog poziva za financiranje udruga | godišnje |
| Organizacija edukacija i radionica za jačanje kapaciteta udruga | 2025.–2028. |
| Uspostava sustava praćenja i vrednovanja projekata civilnog društva | do 2026. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj financiranih udruga | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Broj provedenih radionica za OCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broj volonterskih sati u zajednici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ključne aktivnosti provedbe

- Provedba godišnjih natječaja za financiranje programa udruga.

- Organizacija edukacija i stručnih radionica za OCD i volontere.

- Promicanje volontiranja i aktivnog građanstva kroz lokalne manifestacije.

Mjera 12.3. Osiguranje sustavne potpore djeci, obitelji i mladima

Svrha provedbe mjere: Povećati dostupnost sigurnih i poticajnih prostora za igru i druženje djece i mladih u svim naseljima.
Oznaka: I (investicijska)
Povezani SDG ciljevi:

- SDG 3 – Zdravlje i blagostanje

- SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice

Povezani programi:

- Program 1008 – Predškolski odgoj

  - K100804 Izgradnja i rekonstrukcija dječjih igrališta (100.000 €)

  - K100806 Igralište u Hrastovljanu – izgradnja i opremanje (47.000 €)

Ključne točke i rokovi

| Ključna točka | Rok provedbe |
| --- | --- |
| Projektiranje i odabir lokacija (prioritet Hrastovljan) | 2025. |
| Izgradnja/rekonstrukcija i certificiranje sigurnosti | 2026.–2027. |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj novih/rekonstruiranih dječjih igrališta | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Broj djece korisnika (procjena) | 100 | 115 | 130 | 130 | 140 |

Ključne aktivnosti provedbe:

- Projektiranje i nabava opreme (sprave, podloge, ograde).

- Izvođenje radova i sigurnosna certificiranja.

- Uređenje okoliša i informativna kampanja prema roditeljima.

- OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE

Praćenje i izvještavanje sastavni su dijelovi procesa strateškog planiranja. Praćenje napretka u provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave obuhvaća procese prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima rezultata kojima se sustavno prati napredak provedbe mjera utvrđenih u aktu strateškog planiranja.

Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/2023)  propisuju se rokovi i postupci praćenja i izvješćivanja o provedbi Nacionalne razvojne strategije, sektorskih i višesektorskih strategija, nacionalnih planova, planova razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te provedbenih programa tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa jedinice lokalne samouprave dostavlja regionalnom koordinatoru usvojeno godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu do 15. veljače tekuće godine.

U slučaju da se odnosi na različita područja ista mjera može imati više navedenih oznaka. Tada je potrebno definirati pokazatelje rezultata za svako povezano područje.

PRILOG 1. Tablični predložak za izradu provedbenih programa

Tablični prikaz provedbenog programa predstavlja osnovu za digitalizaciju postupaka u

procesu strateškog planiranja te su nositelji izrade obvezni, uz tekstualni dio provedbenog

programa (word dokument), priložiti i popunjeni Prilog 1. Tablični prikaz provedbenog

programa JLP(R)S (.xslx datoteka programa Microsoft Excel).

U Prilogu 1. je, u skladu sa sadržajem utvrđenim u tekstualnom dijelu, potrebno unijeti podatke

u sljedeće stupce (broj stupca):

(1) Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja

• Navesti puni naziv hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plan razvoja JP(R)S ili

plan razvoja JLS).

(2) Naziv cilja hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja

• Unijeti naziv posebnog cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja čijem se

ostvarenju doprinosi provedbom mjere (preuzima se iz važećeg plana razvoja JLP(R)S).

(3) Program u proračunu JLP(R)S

• Navesti šifru i naziv programa u proračunu JLP(R)S na kojima će biti planirana sredstva za

provedbu navedenog posebnog cilja (preuzima se iz Plana razvoja JLP(R)S, odnosno Akcijskog

plana za provedbu plana razvoja JLP(R)S).

(4) Naziv mjere

• Unijeti naziv mjere (obavezno unijeti mjere iz nadležnosti JLP(R)S utvrđene u Akcijskom planu

za provedbu plana razvoja JLP(R)S).

(5) Svrha provedbe mjere

• Ukratko opisati svrhu provedbe mjere, odnosno način na koji će provedba mjere doprinijeti

ostvarenju povezanog posebnog cilja.

(6) Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)

• Unijeti podatak o ukupno procijenjenom trošku za cjelokupno razdoblje provedbe mjere.

(7) Aktivnost/ projekt u proračunu JLP(R)S

• Navesti šifru i naziv stavke (aktivnosti ili projekta) u proračunu JLP(R)S na kojima će biti

planirana sredstva za provedbu mjere.

(8) Nadležnost za provedbu mjere

• Unijeti naziv upravnog odjela, ustanove/ pravne osobe JLP(R)S odgovorne za provedbu

navedene mjere.

(9) Oznaka mjere (R/I/O)

• Unijeti odgovarajuću oznaku vrste mjere: R- reformska (provedba reforme); I- investicijska

(provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga

JLP(R)S).

(10) SDG (Cilj održivog razvoja)

• Navesti broj i naziv cilja održivog razvoja UN Agende 2030 kojem doprinosi provedba mjere

(unesite oznaku - n/p ukoliko mjera ne doprinosi provedbi ciljeva održivog razvoja).

(11) Ključne aktivnosti za provedbu mjere

• Navesti ključne aktivnosti s najvećim procijenjenim doprinosom provedbi mjere (preporuka

je utvrditi najviše 5 ključnih aktivnosti za provedbu jedne mjere).

(12) Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti za provedbu mjere

• Unijeti planirani rok postignuća svake pojedine ključne aktivnosti za provedbu mjere.

(13) Rok provedbe mjere

• Navesti rok (mjesec i godinu) do kojeg se planira završiti provedba mjere.

(14) Pokazatelji rezultata

• Navesti naziv pokazatelja rezultata definiranog u svrhu praćenja napretka u provedbi pojedine

mjere (preporuka je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata za praćenje napretka u provedbi

jedne mjere).

(15) Početna vrijednost pokazatelja rezultata

• Unijeti početnu vrijednost pokazatelja rezultata.

(16-19) Ciljna vrijednost pokazatelja rezultata (2026. – 2029.)

• Unijeti ciljnu vrijednost za svaku pojedinu godinu provedbe mjere.